- Tevékenységadatok megadása

Időtartam felmérése

A tevékenység időtartama (duration) az az időmennyiség, amelyet a tevékenység végrehajtására szánunk. Megadására a MS Project-ben sokféle mértékegységet használhatunk, így akár perceket vagy hónapokat is. Projektünk átfutásiidejétől és részletezettségétől függően más és más (órás, napos vagy hetes) beosztással érdemes dolgoznunk.

Összefüggés a projektnaptárral!

Ha a projektnaptárunkban a munkaidő hétfőtől péntekig reggel 812, 13-17 óráig tart, akkor a munkaidőn kívüli időszak este és a hétvégén lesz. Tételezzük fel, hogy egy tevékenység végrehajtása 16 munkát igényel. 8 órás munkaidővel számolva ez egy erőforrás által 2 nap (2n) alatt végezhető el. Az előbbi adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a péntek reggel 8 órakor megkezdett munka nem lesz hétfő délután 5 óránál hamarabb készen, mert hétvégére nem ütemez munkát a program.

Rövidítések időtartamokra:

perc	p	min	m

óra	ó	hr	h

nap	n	day	d

hét	h	wk	w

hónap	h	mon	mo

Ütemezhetjük úgy is a tevékenységeket, hogy azok a kezdésüktől a befejezésükig ne vegyék figyelembe a munkaidőn kívüli időszakokat. Ezt eltelt időtartam (elepsed) megadásával oldhatjuk meg.

Megadása: emértékegység pl: en, emo…

Eltelt időtartamot elsősorban olyan tevékenységhez rendelünk, melyekre nincsen közvetlen ráhatásunk, de projektünk szempontjából kritikus. Ilyen pl az úgynevezett technológiai várakozási idő.  Pl: építkezésnél a beton kötése.

Időtartam megadása:

A tevékenységek időtartamának becslésénél két fő szabályt kell szem előtt tartanunk:

- a projektek átfutási ideje általában összefüggésben áll a tevékenységek időtartamával: a hosszabb projekteknek többnyire hosszabbak a tevékenységei, mint a rövidebb projkteknek

- ha nyomon szeretnénk követni, hogy a folyamat hogy áll a projekttervhez képest,meg kell határoznunk a projektünk részletességét. Pl többéves projektünk tevékenységeit nyomon követni nem praktikus vagy talán nem is lehetséges, ha percekben vagy órákban mérjük.

Jó kiindulópont lehet az időtartam becsléséhez:

  - korábbi, hasonló projektek múltbéli tapasztalata

  - a tevékenységet elvégző személyek becslései

  - hasonló projektek irányításában jártas személyek véleménye

  - szakértők vagy iparági szervezetek elbeszélései a mienkhez hasonló projektekről

Összetett projektek estében valószínűleg több forrásból merítjük az adatokat. Mivel a becslés eleve nem lehet pontos, ezért sokan ezt tartják az  egyik legjelentősebb kockázati tényezőnek a projektekben.

Mérföldkő (Milestone) megadása

A projektben nem csak a tevékenységek hordoznak fontos információkat a projektvezetés számára, hanem azok a fontosabb projektállomások is, amelyek elérése,figyelemmel kísérése fontos a teljesítés szempontjából. Ezeket az eseményeket – mint például egy összetett munkafázis befejezési időpontját – mérföldkövekkel kell jelölni.

A mérföldkő olyan esemény, ami

- a projekten belül következik be (pl egy munkafázis befejezése)

- vagy a projekttől független külső hatást jelöl. (pl egy megrendelés visszaigazolásának beérkezése)

Mivel a mérföldkő többnyire nem tartalmaz munkát, így általában nulla időtartamú tevékenységként értelmezhetjük:

Tevékenységek munkafázisokba szervezése

Érdemes az egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek csoportját munkafázisokba szervezni. A munkafázisokba szervezett tevékenységeket könnyebb megkülönböztetni egymástól, ráadásul átláthatóbbá válik a terv. Munkafázisokat a tevékenységek lefokozásával vagy előléptetésével hozunk létre.  A MS Projektben összefoglaló tevékenységek jelölik a munkafázisokat. Az összefoglaló tevékenységek másképpen viselkednek, mint a többi tevékenység. Nem adhatjuk me soráng közvetlenül adataik többségét: pl időtartam, kezdő időpont stb. mert ezek az adatok a munkafázis résztevékenységeiből adódnak.

A projektterv strukturálása: fentről-le és lentről-fel tervezés

A fentről-le tervezés során elsőként a projekt fő munkafázisait és termékeit határozzuk meg, csak ezután részletezzük az egyes munkafázisok végrehajtásához szükséges tevékenységeket. Az összetett projekteknél a munkafázisoknak több szintje is lehet. Ez a megközelítés az általánostól halad a konkrétabb felé.

A lentről-fel tervezés során először megkeressük a lehető legtöbb tovább nem osztható tevékenységet, majd logikus csoportokba rendezzük ezeket. Az így kapott csoportokat munkafázisnak vagy összefoglaló tevékenységnek nevezzük. Ez a megközelítés a konkrét felől halad az általános irányába.

A legtöbb összetett projektben a két módszer kombinációját alkalmazzuk. Néhány projektnél már előre ismerni fogjuk az alacsony szintű tevékenységeket, néhánynál kezdetben talán csak a szélesebb projektcélokat.

Ha a szervezetünk WBS (Work Breakdown Structure) tevékenységfelbontási rendszert használ a projekt tervezési fázisában, akkor hasznos lehet a WBS kódokat is megtekinteni a MS Projectben. (Oszlop beszúrása)

Kapcsolódó tevékenységek

Projektekben a tevékenységeknek meghatározott sorrendben kell követniük egymást. Pl: egy filmjelenet forgatás tevékenységét be kell fejezni, mielőtt a filmjelenet vágás tevékenység megtörténne. (alap-fal, főzés-beszerzés, programozás-teszt stb.). Ezen tevékenységeknek befejezés-kezdés viszonya, (más szóval kapcsolata) függősége van, ami két dolgot jelent:

  - a második tevékenységnek az első után kell bekövetkeznie: ez a sorrend

  - második tevékenység csak akkor kezdődhet, ha az első már befejeződött; ez a függőség

A tevékenységek viszonyát kapcsolatok (Link)  segítségével írjuk le. A MS Projectben azt a tevékenységet, ahonnan a kapcsolat indul megelőző tevékenységnek (Predecessor) hívjuk, mert ez megelőzi a tőle függő tevékenységeket. Azt a tevékenységet pedig ahova érkezik követőnek (Successor) nevezzük, mert követi azokat a tevékenységeket melyektől függött. Bármely tevékenység lehet a megelőzője egy vagy több tevékenységnek, hasonlóképp bármely tevékenység lehet a követője egy vagy több megelőző tevékenységnek.

A tevékenységek közötti kapcsolat típusa négyféle lehet:

A kapcsolatok szemléltetéséhez vegyünk két tevékenységet: X és Y

| BK (FS) |  | Befejezés-kezdés (Finish to Start) A program úgy ütemezi Y tevékenységet, hogy kezdését X befejezésétől teszi függővé. Ez a típus a legáltalánosabb, hiszen sok esetben egymásra épülnek az egyes tevékenységek, nem nélkülözheti a követő folyamat az elődjének elkészültét. |
| --- | --- | --- |
| KK (SS) |  | Kezdés-kezdés (Start to start) A program úgy ütemezi Y tevékenységet, hogy kezdését X kezdésétől teszi függővé. Ha X kezdési időpontja valamilyen oknál fogva módosul, akkor ez az esemény hat vagy hathat Y kezdésére is. |
| BB (FF) |  | Befejezés-befejezés (Finish to Finish) A program úgy ütemezi Y tevékenységet, hogy befejezését X befejezésétől teszi függővé. Ha X befejezési időpontja valamilyen oknál fogva módosul, akkor ez az esemény hat vagy hathat Y befejezésére is. |
| KB (SF) |  | Kezdés-befejezés (Start to Finish) A program úgy ütemezi Y tevékenységet, hogy befejezését X kezdésétől teszi függővé. Ha X kezdési időpontja valamilyen oknál fogva módosul, akkor ez az esemény hat vagy hathat Y befejezésére is. |

Kapcsolat megadására illetve módosítására több lehetőségünk is van:

  - BK kapcsolat létrehozásához vezessük egerünket annak a tevékenységnek a téglalapjára, amely előfeltétele a másik megkezdésének. Amikor a kurzor négyirányú nyilat mutat, húzzuk el az egeret lenyomott egérgomb mellett először függőleges, majd vízszintes irányban a másik tevékenység téglalapja felé, majd engedjük fel a gombot.

  - Összekapcsolandó illetve szétkapcsolandó tevékenységek kijelölése után az eszköztár Tevékenységek összekapcsolása (Link Tasks) (láncszem) illetve Tevékenységek szétválasztása (Unlink Tasks) (áthúzott láncszem) gomb segítségével létrehozhatjuk illetve megszüntethetjük a kapcsolatot

  - Kapcsolatot létrehozhatunk illetve módosíthatunk a Gantt-diagram (Gantt Chart) nézetben a bal oldali táblázatos részben található Megelőzők (Predecessors) oszlopban.

  - Kapcsolatot létrehozhatunk illetve módosíthatunk a Tevékenység adatai (Task Information) ablak Megelőzők (Predecessors) fülén.

  - A kapcsolatot jelző nyílon kétszer kattintva a Tevékenység függése ablakban módosíthatjuk vagy törölhetjük a kapcsolatot.

A projekt átfutási idejének ellenőrzése

A Projekt menüből a Projekt adatai ablak segítségével folyamatosan követhetjük a projektünk jellemzőit.

Hálódiagram

Azt, hogy mely tevékenységnek melyik az előzménye, illetve melyikből melyik következik a Gantt-diagram nézetből legfeljebb csak a Megelőzők (Predecessors) oszlopának kiolvasásával tudjuk eldönteni. Nagyobb projektterv esetén ez a módszer szinte teljesen használhatatlan, helyette a Hálódiagram nézetet célszerű használni.

Lényegében a Hálódiagram nézet sem mond többet a tevékenységek közötti összefüggésekről. Néhány formázási beállítást követően azonban – átrendezve a tevékenységeket valamicskét javíthatunk a képen.

A beállításokhoz válasszuk a Formátum (Format) menü Elrendezés (Layout) elemét!

Három beállításra van szükség:

- Mezők kézi elhelyezésének engedélyezése (Allow manual box positioning) révén tetszőleges helyre húzhatjuk át a tevékenységeket

- A kapcsolatok stílusának válasszuk az Egyenes (Straight) beállítást, így az összekötő vonalak talán kevéssé esnek majd egymásra

- A Kapcsolatok cimkéinek megjelenítése (Show link labels) a kapcsolatok részleteit mutatja meg.

Mivel sok tevékenységet szeretnénk egyszerre megjeleníteni a terven, érdemes most kikapcsolni az egyéb tevékenységjellemzők megjelenítését. Ezt az ábra fehér hátterén ütött a jobb oldali egérgomb megnyomása hatására előjövő helyi menü Mezők elrejtése (Hide fields) funkciójával érhrtjük el. A tevékenységeket átrendezhetjük az egér segítségével.

Ha egy-egy tevékenységre vonatkozóan szeretnénk megnézni a kapcsolatokat, akkor a Nézet, További nézetek, Kapcsolati diagram menüpontokra kell kattintanunk. A vízszintes görgetősávval válthatunk az egyes tevékenységek között.

Erőforrások

A projektekben erőforrásoknak nevezzük azokat az embereket, gépeket, berendezéseket, alap- és segédanyagokat, melyek szükségesek a tevékenységek végrehajtásához. A MS Projectben az erőforrásoknak két jellemzőjén van a hangsúly:

- rendelkezésre állás

Azt határozza meg, hogy az erőforrás mikor és mennyi munkát végezhet

- költség

Mennyibe kerül az adott erőforrás igénybevétele

A MS Project kétféle erőforrással dolgozik: munka és anyag típusú.

Munka típus pl: konkrét, név szerint ismert személy, szakértelem, munkakör vagy egyéb általános erőforrás, munkacsoport, berendezés.

Gépek, berendezések erőforrásadatainak megadása

Az emberek és berendezések erőforrásadatait azonos módon kell felvenni. Nem szükséges minden egyes berendezést felvenni és nyomon követni a projekt során, de mindenképpen hasznos, ha:

- Több csapatnak vagy egyénnek egy időben lehet szüksége olyan eszközre, melyből csak kevés van

- Szeretnénk az adott berendezés munkával arányos költségeivel számolni

Munka típusú és anyag típusú erőforrások összehasonlítása

Mindkét erőforrástípust ugyanúgy kell tevékenységhez rendelni, azonos módokon lehet a részleteiket megváltoztatni. Van azonban 3 lényeges különbség a kétféle erőforrástípus között: a munka típusú erőforrásokkal ellentétben az anyag típusúak esetében nincsen túlóradíj, erőforrásnaptár, és nem adhatjuk meg az egyszerre rendelkezésre álló maximális anyagmennyiséget sem.

Anyag típusú erőforrás bevitele

Erőforrásköltségek megadása:

Erőforrások tulajdonságainak megadása

Konkrét erőforrások munkaidejének beállítása

A MS Project különböző célokra különböző fajta naptárakat használ.

- Projekt alapnaptár

- Erőforrásnaptár

- Tevékenységnaptár

Az erőforrásnaptár tartalmazza az erőforrás munkaidejét és munkaidőn kívüli idejét. A Microsoft Project az erőforrások munkájának ütemezéséhez használja az erőforrásnaptárt. Erőforrásnaptárt csak a munka típusú erőforrásoknál (ember és berendezés) használhatunk, anyag típusú erőforrásoknál nem.

Amikor a projekttervben elkezdünk erőforrásokat felvenni, a MS Project minden egyes erőforráshoz létrehoz egy saját erőforrásnaptárt, melynek kezdeti munkaidő beállítása megegyezik a Szokásos (Standard) alapnaptár beállításaival. Ha erőforrásunk munkaideje megegyezik  a szokásos alapnaptár munkaidejével, nem szükséges az erőforrásnaptárt egyedileg szerkeszteni. Vannak olyan esetek, amikor mégis módosítanunk kell, pl

- Rugalmas munkaütemezés esetén,

- Szabadság nyilvántartására

- Más alkalmak rögzítésére, amikor az erőforrás nem tud dolgozni a projekten, pldául betanítás ideje vagy megbeszélés stb.

Az erőforrás tulajdonságait az Erőforrás adatai (Resource Information) párbeszédpanelen is megadhatjuk. Ennek megnyitásához kattintsunk az eszköztár erőforrás adatai ikonjára vagy kétszer az erőforrás nevére. A párbeszédablak  Megjegyzések (Notes) fülén adhatunk megjegyzéseket, leírásokat az adott erőforráshoz.

Megismertük a tevékenységeket és az erőforrásokat, készen állunk az erőforrások tevékenységekhez rendelésére. A tevékenységek és az erőforrások összerendelése teszi lehetővé a tevékenységben foglalt munka elvégzését.

Az erőforrások tevékenységekhez rendelésével választ kaphatunk az alábbi kérdésekre:

- Ki, mely tevékenységeken dolgozik és mikor?

- Rendelkezünk-e megfelelő számú erőforrással a projekthez szükséges munkák körének elvégzéséhez?

- Előfordul-e, hogy egy erőforrásnak akkor kellene végrehajtania egy tevékenységet, amikor az erőforrás nem áll rendelkezésre? (pl szabadságon van)

- Előfordul-e, hogy egy erőforrást olyan sok tevékenységhez rendeltük hozzá, hogy ezáltal túlléptük az erőforrás munkakapacitását- más szóval túlterheltük-e az erőforrást?

Az időtartam, az erőforrás mennyiség és a munka közötti összefüggések

A tevékenység létrehozását követően, az erőforrás-hozzárendelések elvégzése előtt a tevékenységeknek van ugyan időtartama, de nincs munka hozzájuk kapcsolva. A munka fejezi ki az erőforrás által a tevékenység végrehajtása érdekében kifejtett erőfeszítések időigényét. A munka mennyisége általában megegyezik az időtartamban foglalt munkaórák számával, kivéve ha a tevékenységhez több erőforrást rendelünk,, vagy ha a tevékenységhez rendelt egyetlen erőforrás nem teljes munkaidőben dolgozik. A MS Project a munkát az ütemezési képlettel számítja ki:

Időtartam x erőforrás mennyiség = munka

Pl.:	2. tevékenységnél 40 óra időtartam x 100% erőforrás-mennyiség = 40 óra munka

5. tevékenységnél 16 óra időtartam x 200% erőforrás-mennyiség = 32 óra munka

Újabb hozzárendelések révén az ütemezés befolyásolása

További erőforrások tevékenységhez rendelésekor alapértelmezés szerint a MS Project az úgynevezett Munka vezérelt (Effort Driven) ütemezést alkalmazza. Ez annyit jelent, hogy a tevékenység kiinduló munkaértéke állandó függetlenül a hozzárendelt további erőforrások számától. A munka vezérelt ütemezés leginkább szembetűnő hatása az, hogy a tevékenységhez további erőforrásokat rendelve a tevékenység időtartama csökken. A MS Project csak akkor alkalmazza a unka vezérelt ütemezést, amikor a tevékenységekhez további erőforrásokat rendelünk, vagy a meglevőket távolítjuk el onnan.

Időtartam csökkentése: a tevékenység korábban fejeződik be, ugyanannyi munkaóra

Teljes munkamennyiség növelése: több munkaóra, változatlan időtartam

Napi munkamennyiség csökkentése: változatlan időtartam és teljes munkamennyiség

Anyagi erőforrások tevékenységekhez rendelése

Tevékenységek végrehajtásának nyomon követése

Eddigi gyakorlatokon a projekt tervezésére koncentráltunk, azaz a projekt részleteinek kidolgozására és közzétételére a tényleges munka megkezdése előtt. A munka megkezdésekor indul a projektirányítás következő fázisa:a végrehajtás nyomon követése. A nyomon követés a projekt állapotainak és állapotváltozásainak rögzítését jelenti, vagyis ki végzi az adott munkát, mikor készül el és mekkora költséggel stb. Ezeket gyakran teljesítéseknek, aktuális adatoknak nevezzük.

A teljesítések nyomon követése alapvető fontosságú a megfelelő szintű projektirányításhoz. A projektvezetőnek tudnia kell, hogyan teljesít a csapat, és mikor van szükség beavatkozásra. A projekt teljesítményének megfelelő nyomon követése és az eredeti tervekkel való összevetése segít megválaszolni az alábbihoz hasonló kérdéseket:

- A tervezett időben kezdődnek és fejeződnek-e be a tevékenységek? Ha nem, akkor ez milyen hatással lesz a projekt befejezési dátumára?

- Az erőforrások a tervezettnél több vagy kevesebb időt fordítanak-e a tevékenységek végrehajtására?

- Egyes tevékenységek tervezettnél magasabb ráfordításai megnövelik-e a projekt teljes költségét?

A MS Project számos lehetőséget kínál a végrehajtás menetének nyomon követésére. A megfelelő nyomon követési módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni az általunk, a projekt finanszírozói vagy más befektetők által igényelt részletezettség vagy ellenőrzés mértéket. A projekt apró részleteinek nyomon követése többletmunkát igényel tőlünk, és valószínűleg a projekten dolgozó erőforrásoktól is. Tehát mielőtt hozzáfogunk a végrehajtás ellenőrzéséhez, célszerű meghatározni a szükséges részletezettség fokát. A nyomon követés részletességének különböző szintjei az alábbiak:

- A projektmunka ütemezés szerinti nyilvántartása. Ez akkor működik optimálisan, amikor a projekt során minden pontosan a tervezett időpontban történik. Ez persze nem túl gyakori eset.

- Az egyes tevékenységek készültségi fokának rögzítése: pontos értékekkel vagy a rendelkezésre álló idő százalékos arányában (pl. 25, 50, 75 vagy 100 százalék)

- Minden tevékenység vagy erőforrás –hozzárendelés esetében a tényleges kzdő vagy befejező időpontnak, a teljesült munkamennyiségnek, valamint a tényleges  és a hátralévő időtartamnak a nyilvántartása

- Időegységre eső munka követése. Ez a legrészletesebb szintje a nyomon követésnek. Ennél napi, heti vagy más gyakorisággal rögzítjük a munka teljesítését.

Mivel a projekt különböző szakaszaiban eltérő nyomon követésre lehet szükség, a fenti módszerek kombinációját is alkalmazhatjuk egyazon projekten belül. Például a nagy kockázatú tevékenységeket alaposabban szeretnénk nyomon követni, mint a kis kockázatúakat.

A projekt alaptervének elmentése

A projektvezető egyik legfontosabb feladata, a projektterv elkészítése után, a teljesítések rögzítése és a projektteljesítmény értékelése. A projekt teljesítményének helyes megítéléséhez össze kell vetni a teljesítéseket az eredeti tervvel, amit alaptervnek nevezünk. Az alapterv a projektterv lényeges adatait tartalmazza, például a tervezett kezdési és befejezési időpontokat vagy a tevékenységek, erőforrások és erőforrás-hozzárendelések tervezett költségét. Az alapterv elmentésekor a MS Project pillanatfelvételt készít a meglévő adatokról és alaptervi értékekként tárolja el azokat a projekttervben, későbbi összehasonlítás céljából.

Az alaptervet akkor kell elmenteni, ha

- Jóváhagyták a kész projekttervet

- A projekttervet a lehető legteljesebb mértékben kidolgoztuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munka megkezdése után már nem adhatunk hozzá a projekthez tevékenységeket, erőforrásokat vagy erőforrás-hozzárendeléseket. Az esetek jó részében ez elkerülhetetlen.

- Még nem adtunk meg tényleges adatokat, például a tevékenység elkészültségének mértékét.

A projekt ütemezés szerinti nyomon követése

A végrehajtás nyomon követésének legegyszerűbb formája, amikor azt jelentjük, hogy a tényleges munka pontosan a terv szerint halad. Ha például egy öthónapos projekt első hónapja eltelt, és minden tevékenység az ütemezés szerint elkezdődött és be is fejeződött, ezt gyorsan rögzíthetjük a Projekt frissítése (Update Project) párbeszédpanelen.

A tevékenység készültségi fokának megadása

Miután elkezdődött a tevékenység végrehajtása, százalékban gyorsan megadható a munkafolyamat időbeli előrehaladása. Amikor nullától különböző készültségi fokot adunk meg, a tényleges (aktuális) kezdő dátum felveszi az ütemezett (várható érték) kezdő dátumot. Ezt követően a megadott százalékérték alapján kiszámítja az elvégzett (aktuális) és a hátralévő időtartamot, valamint a tényleges (aktuális) költségeket és más értékeket. Ha pl azt adjuk meg, hogy egy négynapos tevékenység 50 %-ban készült el, a MS Project kiszámolja, hogy az elvégzett munka időtartama (aktuális) két nap a várható négyből, és hátravan még két nap.

Fontos!

Már az eddigiekből is kitűnhetett, hogy ezt a megadási módot önmagában csak akkor használhatjuk, ha a teljesítés időarányos. Ha egy eredetileg kétnaposra tervezett tevékenység második napján 50%-os készültséget adunk meg, akkor a program ezt úgy értelmezi, hogy csak az első napon dolgoztunk, a másodikon nem. Ha mondjuk a tizedik napon jelentenénk csak készre a tevékenységet, úgy tűnne, hogy azt a másodikon értük el. Az ilyen megadás tehát helytelen, hiszen nem számol munkaigénnyel ott, ahol az ténylegesen fellép, illetve utólag rögzít adatot a múltba, és előre a jövőbe. Ahhoz, hogy ilyen hibát ne kövessünk el, az időarányostól eltérő esetekben legalább korrigálni kell az időtartamokat. Az előbb említett kétnapos tevékenységet például először négynaposra kell növelni, és az 50%-ot csak utána szabad megadni!

Tevékenységek tényleges megvalósulási értékeinek megadása

Az egyik módja az ütemterv naprakészen tartásának az, hogy a projektben szereplő tevékenységekről rendszeresen nyilvántartjuk, ami velük történik. Feljegyezhetjük a tevékenységek tényleges kezdési, befejezési, munka- és időtartamadatait. Ezeknek az értékeknek a megadásakor a MS Project módosítja az ütemtervet és kiszámítja a tevékenység készültségi fokát. Ehhez az alábbi szabályokat használja fel:

  - Amikor megadjuk a tevékenység tényleges kezdő dátumát, a MS Project ehhez igazítja az ütemezés szerinti kezdést, és átütemezi a belőle származó egyéb értékeket is

  - Amikor megadjuk a tevékenység tényleges befejezési dátumát, a MS Project erre az értékre állítja az ütemezett befejezési dátumot is, és 100 %-nak veszi a tevékenység készültségi fokát.

  - Amikor megadjuk a tevékenységhez tartozó elvégzett munkát, a MS Project újra kiszámítja a tevékenység hátralévő munkáját.

  - Amikor megadjuk a tevékenység tényleges időtartamát, és ez rövidebb, mint az ütemezett időtartam, a hátralévő időtartam meghatározásához a MS Project kivonja a tényleges időtartamot az ütemezett időtartamból.

  - Amikor megadjuk a tevékenység tényleges időtartamát, és az megegyezik az ütemezett időtartammal, a MS Project beállítja a tevékenység készültségi fokát 100%-ra

  - Amikor megadjuk a tevékenység tényleges időtartamát, és ez hosszabb, mint az ütemezett időtartam, a MS Project az ütemezett időtartamot átállítja az aktuális időtartam értékére, és beállítja a tevékenység készültségét 100%-ra.

Nyomon követhető-e a projekt?

A projekt állapotának helyes értékelése bonyolult dolog. Gondoljuk át a következőket:

- Sok tevékenységnél nagyon nehéz meghatározni a készültségi fokot. Mikor mondhatjuk, hogy egy új motor terve 50 százalékban elkészült? Vagy mikor lesz egy szoftver kódja 50%-ban kész? Sok esetben a folyamatban lévő munkáról készült jelentések becslésen alapulnak, és ebből következően kockázatot jelentenek a projekt sikeres lebonyolítása számára.

- A tevékenység időtartamának eltelt része nem mindig egyezik meg az elvégzett munka mennyiségével. Lehet például, hogy a tevékenység eleinte viszonylag kevés erőfeszítést igényel, de az idő múlásával egyre több munkát követel. Amikor az ilyen tevékenység időtartamának 50%-a eltelt, a teljes munkának jóval kevesebb, mint az 50%-a készült el addigra.

- A tevékenységhez rendelt erőforrások eltérően értelmezhetik a tevékenység elvégzésének kritériumait, mint a projektvezető vagy a következő tevékenységekhez rendelt erőforrások.

Megfelelő projekttervezéssel és az érintettek közötti kommunikációval ezek, valamint a projekt végrehajtása során felmerülő egyéb problémák elkerülhetők vagy enyhíthetők. Például a megfelelő részletezettségű tervek és jól megválasztott állapotjelentési időszakok kialakításával idejében felismerhetjük és módosíthatjuk azokat a munkafolyamatokat, amelyek lényegesen eltérnek az alaptervtől. Gondoskodnunk kell tehát a tevékenységek megfelelő dokumentálásáról és a megfelelő kommunikációról, hogy elkerülhessük a menet közbeni meglepetéseket. Ennek ellenére a nagy és összetett projektek szinte mindig eltérnek az alaptervtől.

Tevékenységkapcsolatok beállítása

Tevékenységkapcsolatok:

BK (FS) Befejezés-Kezdés

KK (SS) Kezdés-Kezdés

BB (FF) Befejezés-Befejezés

KB (SF) Kezdés-Befejezés

A tevékenységek közötti kapcsolatnak azt kell kifejeznie, hogy a munkát milyen sorrendben kell elvégezni. A kapcsolatot késleltetés (Lag) megadásával finomíthatjuk.A negatív késleltetést átfedési (lead time), a pozitívat késleltetési időnek (lag time) nevezzük.

Tehát ha két tevékenység között BK kapcsolat áll fenn:

- Negatív késleltetési idő megadása esetén a következő tevékenység hamarabb elkezdődik, mint ahogyan az előző befejeződött volna.

- Pozitív késleltetési idő megadása esetén a következő tevékenység valamivel később kezdődik el, mint ahogy az előző befejeződött volna.

Megfelelően választott kapcsolattípusok és késleltetések révén beállított átfedésekkel könnyedén lerövidíthetjük a projekt átfutási idejét. Mivel a MS Project nem ismerheti a felvett tevékenységekben levő munkák valóságos viszonyait, így nem is lehet képes automatikus ütemterv-korrekcióra, a projektvezetőknek kell elemezniük a tevékenységek sorrendjét, összefüggéseit, és szükség szerint pontosítaniuk a kapcsolatokat. Még valami…Két tevékenység viszonyát általában nem lehet meghatározni, csak konkrétan, az adott technológia, munkaszervezés, ütemtervi részletezettség stb. figyelembevételével. Ezért ne is keressünk olyan könyvet, amely konkrétan leírja, hogy mely tevékenységek közé milyen kapcsolatot kell tenni.

Tevékenységek időütemezésének korlátozása

A MS Project-ben minden tevékenységhez tartozik egy, az időütemezés szabadságát meghatározó korlát (Constraint). A korlátokat a következő három kategóriába sorolhatjuk:

- Teljesen lágy korlátok: A MS Project meg tudja változtatni a tevékenységek kezdő és befejezési időpontját.

  - ASAP (lehető leghamarabb):
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy a lehető leghamarabb végbemenjen. Ez az alapértelmezett korláttípus minden új tevékenység esetében, ha a projektet kezdésre ütemezzük.

  - ALAP (lehető legkésőbb):
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy a lehető legkésőbb végbemenjen. Ez az alapértelmezett korláttípus minden új tevékenység esetében, ha a projektet befejezésre ütemezzük

- Félig lágy korlátok: A tevékenység kezdési vagy befejezési időpontja határidőhöz  kötött. A MS Project ezen határidőn belül rugalmasan ütemezi a tevékenységek kezdési vag befejezési időpontját.

  - SNET (ne kezdődjön el hamarabb, mint…)
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy az általunk megadott időpontban vagy az után kezdődjön csak el. Ezzel a korláttípussal tudjuk biztosítani, hogy a tevékenység ne kezdődjön el egy meghatározott időpont előtt.

  - SNLT (ne kezdődjön el később, mint…)
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy az általunk megadott időpontban vagy előtte kezdődjön csak el. Ezzel a korláttípussal tudjuk biztosítani, hogy a tevékenység ne kezdődjön el egy meghatározott időpont után.

  - FNET (Ne fejeződjön be hamarabb, mint…)
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy az általunk megadott időpontban vagy később fejeződjön be. Ezzel a korláttípussal tudjuk biztosítani, hogy a tevékenység ne fejeződjön be egy meghatározott időpont előtt.

  - FNLT (Ne fejeződjön be később, mint…
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy az általunk megadott időpontban vagy hamarabb fejeződjön be. Ezzel a korláttípussal tudjuk biztosítani, hogy a tevékenység egy meghatározott időpontnál hamarabb fejeződjön be.

- Teljesen kemény korlátok: A tevékenységnek meghatározott naptári időpontban kell kezdődnie és befejeződnie.

  - MSO (a megadott dátummal el kell kezdődnie)
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy az általunk megadott időpontban  kezdődjön csak el. Ezzel a korláttípussal tudjuk biztosítani, hogy a tevékenység egy konkrét időpontban kezdődjön el.

  - MFO (a megadott dátummal be kell fejeződnie)
A MS Project úgy fogja ütemezni a tevékenységet, hogy az általunk megadott időpontban fejeződjön be. Ezzel a korláttípussal tudjuk biztosítani, hogy a tevékenység egy konkrét időpontban fejeződjön be.

Az, hogy milyen típusú korlátot alkalmazunk egy tevékenységhez, attól függ, hogy mit szeretnénk elérni a MS Projecttel. Csak akkor használjunk teljesen kemény korlátot, ha a tevékenység kezdési vagy befejezési idejét olyan tényezők határozzák meg, amelyek a projekt résztvevőitől függetlenek, sem korábban, sem későbben nem hajthatók végre. Mivel külső hatások projektben való jelentkezéséről van szó, így ezek kivétel nélkül csak mérföldkövekhez társulnak. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsenek ilyen megszorítások, használjunk lágy korlátokat. Ezekkel lehet a legkörültekintőbben összehangolni a kezdő és a befejező időpontokat, továbbá lehetővé teszik, hogy a MS Project módosítsa az időpontokat, ha a projektterv megváltozik.

- Ha megadjuk egy tevékenység befejezési időpontját, (pl a Befejezés oszlopban) azzal FNET korlátot rendelünk hozzá.

- Ha megadjuk egy tevékenység kezdő időpontját (pl a Kezdés oszlopban) vagy áthúzunk egy sávot a sávos ütemterven, azzal SNET korlátot rendelünk hozzá.

- A tervezés fázisban lehetőleg ne használjunk keményebb korlátokat, ha mégis kell, rendeljük mérföldkövekhez, és kapcsolatok révén származtassuk át a tevékenységekre

- Sok esetben a határidő kitűzése jobb megoldás, mint félig lágy, vagy kemény korlát hozzárendelése.

- Korlátozás megszüntetéséhez kattintsunk a Tevékenység adatai (Task Information) párbeszédpanel Speciális (Advanced) fülén. A Korlát típusa (Constraint Type) mezőben, ütemezési iránytól függően válasszuk ki az ASAP (minél korábban) vagy ALAP (minél később) lehetőséget. (Ezek az alapértelmezettek)

- Ha a kapcsolódó tevékenységeken félig lágy vagy kemény korlátokat alkalmazunk, akkor előfordulhat, hogy ún. negatív tartalékidők jönnek létre. Például ha egy tevékenység BK kapcsolattal követi a megelőző tevékenységet, és MSO ( a megadott dátummal el kell kezdődnie) korláttal korábbra ütemezzük a kapcsolat révén lehetségesnél, negatív tartalékidőt és ütemezési konfliktust okozunk. Alapértelmezés szerint a korlát felülbírálja a kapcsolatokat, de arra is van lehetőség, hogy a tevékenységek kapcsolatának tiszteletben tartását kérjük a MS Projecttől

- Ha egy projektet a kezdés helyett a befejezésre ütemezünk, a korlátok működése némileg módosul. Például az ASAP helyett az ALAP korláttípus lesz az alapértelmezett. Ilyen esetben különös gonddal figyeljük, hogy a korlátok hatása a szándékunknak megfelelő legyen.

Kritikus úton levő tevékenységek azonosítása

A kritikus út a tevékenységek olyan sorozata, amelyen bármely tevékenység időtartamának megváltozása közvetlenül kihat az egész projekt átfutási idejére. Ebben a kifejezésben a kritikus szó nem utal semmilyen negatívumra, mindössze azt jelzi, hogy az ilyen tevékenységgel közvetlenül befolyásolhatjuk a projekt időtartamát.

A projekt előrehaladásával változhat a kritikus út összetétele. A tevékenységek tervezettnél gyorsabb vagy lassabb végrehajtása révén időtől időre más és más utak alkothatják a kritikus út elemeit.

A kritikus út megértésének kulcsa a tartalékidő, más néven a tevékenységek elcsúsztathatóságának megértése. A tartalékidőnek két típusa van: szabad és teljes.

A szabad tartalékidő az az időmennyiség, amennyivel egy tevékenység késleltethető vagy kiterjedhet anélkül, hogy az kihatna valamely másik tevékenységre.

A teljes tartalékidő az az időmennyiség, amennyivel egy tevékenység késleltethető vagy kiterjedhet anélkül, hogy az kihatna a projekt befejezésére. Egy tevékenység kritikus, ha a teljes tartalékideje kisebb egy meghatározott értéknél vagy egyenlő vele. Ez az érték alapesetben 0.

A tevékenység munkafolyamatának megszakítása

Vannak esetek, amikor szükségessé válik a betervezett tevékenységek végrehajtásának megszakítása.

- A végrehajtás során előre látható, hogy meg kell szakítani egy tevékenység végrehajtását. Pl.: az adott erőforrás egy egész hetes tevékenységhez van hozzárendelve, de kiderül, hogy szerdán részt kell venni egy igazgatósági ülésen

- Egy tevékenység váratlanul félbeszakad. A tevékenység megkezdése után az erőforrásnak abba kell hagynia a munkát, mert egy másik tevékenység előnyt élvez. Csak azután folytathatja a munkát, hogy az előző tevékenységgel végzett.

Ha már a tervezési fázisban látható, hogy az adott tevékenység csak két részletben hajtható végre, és a megszakítás oka általános, nem függ konkrét erőforrástól sem, célszerűbb a megszakítás helyett egy összefoglaló tevékenység alá bontani a munkarészeket.

Az egyes tevékenységek munkarendjének beállítása

Néhány tevékenységet olyan időbeosztás szerint kell ütemezni, amely eltér a projekt alapnaptárától, és a hozzárendelt erőforrások naptáraival sem egyezik meg teljes mértékben. Ilyen esetekben tevékenységnaptárat rendelünk az érintett tevékenységekhez. A projektnaptárhoz hasonlóan mi határozzuk meg, hogy melyik alapnaptárt fogjuk tevékenységnaptárként alkalmazni.

Néhány példa:

  - A szokásos alapnaptárt használjuk projektnaptárként, de az egyik tevékenységünknek egész éjszaka folytatódnia kell

  - Tevékenységünknek a hét egy adott napján kell megvalósulnia.

  - Tevékenységünknek egy hétvége alatt kell vagy csak hétvégeken szabad megvalósulnia.

Az erőforrásnaptáraktól eltérően a tevékenységnaptárak nem jönnek létre automatikusan. Naptárat nekünk kell a választott tevékenységhez rendelnünk. Ha a gyárilag hozzáadott naptárak egyike sem felel meg az igényeinknek, létre kell hozni egyet, és azt kell megadni a tevékenységnaptár mezőjében.

Ha például a 24 órás alapnaptárt rendeljük hozzá egy tevékenységhez, a MS Project 24 órás munkanap szerint fogja ütemezni a tevékenységünket, nem pedig a projektnaptárban meghatározott munkaidő alapján.

Ha egy tevékenységnaptárral rendelkező tevékenységhez rendelünk erőforrást, a munka ütemezésénél a MS Project csak a tevékenység- és erőforrásnaptár átfedéseit veszi figyelembe. Ha nincs köztük megfelelő mértékű egybeesés, a program figyelmeztet bennünket.

Tevékenység típusának megváltoztatása

Az erőforrás tevékenységhez rendelésekor a MS Project kiszámítja a tevékenység munkamennyiségét:

Munka=Időtartam * Erőforrás-mennyiség

A tevékenységnek akkor van munkaigénye, ha legalább egy munka típusú erőforrás hozzá van rendelve. A képlet minden eleme egy tevékenységtípusnak felel meg. A tevékenység típusa szabja meg, hogy az ütemezési képlet három értéke közül melyik marad változatlan, ha a másik kettő változik.

Az alapértelmezett tevékenységtípus a Rögzített erőforrás-mennyiség (Fix Unit), tehát amikor megváltoztatjuk egy tevékenység időtartamát, a MS Project újraszámolja a munkát. Ugyanígy, ha megváltoztatjuk a tevékenység elvégzéséhez szükséges munkát, a MS Project újraszámítja az időtartamot. Az erőforrás-mennyiségek mindkét esetben változatlanok maradnak. A két másik tevékenységtípus a Rögzített időtartam (Fix Duration) és Rögzített munkamennyiség (Fix Work).

Rögzített időtartamú tevékenység esetén az erőforrás-mennyiség vagy a munkamennyiség egyikének megadása után a MS Project újraszámolja a másikat.

Rögzített munkamennyiségű tevékenység esetén az erőforrás-mennyiség vagy az időtartam egyikének megadása után a MS Project újraszámolja a másikat. Ne feledjük, hogy ennél a tevékenységtípusnál nem tudjuk kikapcsolni a Munkavezérelt (Effort Driven) ütemezést.

Hogy egyes tevékenységeknél melyik tevékenységtípus a megfelelő, az attól függ, hogy miként szeretnénk a MS Projecttel ütemeztetni a tevékenységet.

Egy tevékenység típusát bármikor módosíthatjuk. A tevékenységtípus rögzített jelzője nem jelenti azt, hogy az időtartamának, erőforrás-mennyiségének és munkaigényének az értéke megváltoztathatatlan. Bármelyik tevékenységtípus bármelyik értéke megváltoztatható, illetve amikor egy tevékenység időtartamát, a hozzárendelt erőforrás vagy munka mennyiségét szerkesztjük, a MS Project intelligens címkét jelenít meg, aminek segítségével a módosítások hatását megváltoztathatjuk.

Határidők kitűzése a teljesítéshez

A határidők korlátként való megadása nem szerencsés. A helyes megoldás az, ha a határidőket nem korlátként, hanem referenciaadatként rögzítjük.

Miért nem rendelhetünk MFO korlátot egy tevékenységhez, ha tudjuk, hogy konkrét időpontra el kell készülnie? Tegyük fel, hogy ötnapos tevékenységünket október 12-ére szeretnénk befejezni, és most október 1-je van. Ha az MFO korlátot rendeljük a tevékenységhez, és a dátumot október 12-ére tűzzük ki, a MS Project úgy hajtja végre, hogy a tevékenység tényleg október 12-én fejeződjön be.

Így a MS Project nem fogja korábbra ütemezni a kezdést még akkor sem, ha a tevékenység hamarabb befejeződhetne. Valójában ezzel a korláttal növeltük a tevékenység megvalósíthatóságának kockázatát. Ha a befejezések bármilyen okból (pl. a kívánt erőforrás beteg szabadságon van) késni fog, akár egy nappal is, a tevékenység nem valósul meg a tervezett időpontban.

Jobb megoldás, ha a tevékenység ütemezéséhez az alapértelmezett ASAP (lehető leghamarabb) korlátot használjuk, és október 12-ét határidőnek állítjuk be. A határidő olyan, a tevékenységhez megadott dátum, amely meghatározza azt az időpontot, amikorra teljesíteni szeretnénk a tevékenységet. A határidő önmagában nem korlátozza a tevékenységet (bizonyos korlátokkal együttesen azonban igen).

A tevékenység most már a legnagyobb ütemezési rugalmassággal rendelkezik. Lehet, hogy teljesen befejeződik a határideje előtt, ami függ az erőforrások rendelkezésre állásától, a megelőző tevékenységektől és a többi ütemezési feltételtől.

Amikor kitűzünk egy határidőt, a MS Project határidőjelzőt jelenít meg a sávos ütemterven. Ha a tevékenység befejezésének időpontja túllép a határidőn, a program feltüntet egy elmulasztott határidő jelzést a tevékenység Jelölők mezőjében.

Fix költségek megadása és felmerülésük meghatározása

A legtöbb projektben a költségek főként az erőforrások óránkénti, heti vagy havi költségadataiból származnak. Sokszor találkozhatunk azonban olyan költségekkel, melyek nem vagy csak áttételesen kapcsolódnak a valós erőforráshoz. Ilyenek pl. a tevékenység finanszírozására szánt összegek, melyek függetlenek a tevékenység időtartamától és az erőforrások által végzett munkától. Például:

- Géptelepítés egyedi, csak az adott tevékenységre vonatkozó költsége a napi bérleti díjon felül

- Forgatási engedély költsége, nyilvános helyen történő filmezéshez.

Az előbbi esetekben nem nevezhető meg konkrét erőforrás, így ezeket tekinthetjük akár Fix tevékenységköltségeknek is.

Ha egy tevékenységhez erőforrásköltséget és fix tevékenységköltséget is rendelünk, a MS Project összeadja a kettőt a tevékenység teljes költségének meghatározásához. Attól függetlenül, hogy a projekttervben nem adtunk meg erőforrásköltséget (mert még nem ismerjük a pontos adatokat), pontosíthatjuk a költségadatokat azáltal, hogy fix költséget rendelünk minden tevékenységhez.

Meghatározhatjuk azt is, hogy mikor vegye figyelembe a program ezeket a költségeket:

- Kezdéskor.  A teljes fix költség a tevékenység kezdéséhez van ütemezve. A munkafolyamat nyomon követése során a tevékenység összes fix költsége a tevékenység kezdésekor merül fel.

- Befejezéskor. A teljes fix költség a tevékenység befejezéséhez van ütemezve. A munkafolyamat nyomon követése során a tevékenység összes fix költsége csak a tevékenység befejezésekor merül fel.

- Arányosan. A fix költség a tevékenység teljes időtartamán egyenletesen oszlik meg. A munkafolyamat nyomon követése során mindig a tevékenység befejezettségének mértékével arányos költség terheli a projektet.

A költségek felmerülési módja igen fontos lesz a nyomon követés során. A MS Project alapértelmezésként arányosan osztja el a fix költségeket, de ezt a cégünknél alkalmazott költségelszámolási gyakorlatnak megfelelően megváltoztathatjuk.

Ismétlődő tevékenységek létrehozása

Sok projektben nélkülözhetetlen az ún. ismétlődő tevékenységek alkalmazása. Ilyen tevékenységek pl. a rendszeres projektértekezletek, jelentések.

Ahogy a neve is sejteti, az ismétlődő tevékenység előre meghatározott, napi, heti, havi vagy éves rendszerességgel ismétlődik. Felvételekor a MS Project létrehozza az ismétlődési gyakoriságnak megfelelő tevékenységsorozatot. Az egyes elemekhez SNET korlátot rendel, a tevékenységek között nem definiál kapcsolatokat, és kikapcsolja a Munkavezérelt ütemezést.

Alapértelmezés szerint az ismétlődő tevékenység kezdő ideje a Naptárban beállított munkaidő kezdete. Ezt megváltoztatani az Ismétlődő tevékenység adatai lapon lehet: pl. a Kezdés mezőbe beírhatjuk: 2004. 03. 08. 10:00.

Különböző erőforrásköltségek bevitele

Megállapíthatjuk, hogy bizonyos esetekben nem csak a tevékenység hosszától, hanem jellegétől is függhetnek az erőforrásköltségek. Egy rövidfilm projektben például az operatőr egyben kamerakezelő is lehet. Mivel az operatőr és a kamerakezelő munkájának költségei eltérnek egymástól, ezért érdemes ugyanahhoz az erőforráshoz két költségtáblát rendelni. Az aktív költségtábla kiválasztását az erőforrás-hozzárendelés részleteinek módosítása során tehetjük meg.

2. Költségek időbeli változásának beállítása

Az erőforrások óradíja/egységára, illetve a túlóradíja alapértelmezés szerint a projekt teljes idejére szól. A költségek azonban idővel változhatnak. Hosszabb projekteknél az ebből eredő költségkülönbségek olykor számottevőek lehetnek, kezelésükről a MS Project-ben feltétlenül gondoskodnunk kell.

Tegyük fel, hogy az egyik erőforrás egy órára jutó költsége január elsejétől 1000 Ft, júliustól pedig 1300 Ft. A MS Project az adott időegységre vonatkozóan külön-külön számolja ki a költségeket, az arra az időszakra érvényes költségadatokkal. Díjtáblánként maximum 26 időpont kezelésére van lehetőségünk.

Az erőforrások időben változó rendelkezésre állásának megadása

Az egyik adat, amit a MS Project minden munka típusú erőforrásról tárol, hogy mennyit lehet belőle maximálisan igénybe venni. Szemben az erőforrás időbeosztását tartalmazó erőforrásnaptárral, ez határozza meg azt a legnagyobb óraszámot, amit az erőforrás túlterhelés nélkül képes még elvégezni. Ne használjuk tehát ezt a lehetőséget mondjuk a munkaszüneti napok nyilvántartására vagy olyan feladatokra, amelyekre az egyes erőforrások konkrét időbeosztásához tartoznak.

A rendelkezésre állás időbeli változásának megadása elsősorban olyan erőforrások esetében ajánlott, amelyeknek a munkabeosztására semmilyen rálátásunk nincsen.

Az erőforrások rendelkezésre állását az erőforrás adatlapjának általános fülén állíthatjuk be az Erőforrás elérhetősége (Resource Availability) mezőben.

A rendelkezésre álló erőforrásmennyiség megadása nem akadályozza meg a túlterhelések kialakulását, hiszen referenciadatként éppen azok felismerését szolgálja. Pontos adatrögzítés esetén a program minden esetben jelezni fogja, ha túlléptük a meghatározott keretet.

# Az erőforrás munkájának késleltetése a tevékenységen

Bizonyos esetekben, ha több erőforrást rendelünk egy tevékenységhez, szükség lehet arra, hogy egyes erőforrások később kezdjék el a munkát. A tevékenységhez rendelt erőforrás munkájának kezdetét késleltethetjük.

Egy tevékenységhez lehetőleg csak olyan erőforrásokat rendeljünk, akiknek a munkája egymástól elválaszthatatlan. Ha még a tervezéskor kiderül a számunkra, hogy az egyik erőforrás később kezdi munkáját vagy hamarabb fejezi be, mint a többiek, akkor nagyon valószínű, hogy más munkát végez, ezért külön tevékenységhez illik rendelni. A munka késleltetésére szolgáló lehetőséget elsősorban abban az esetben szoktuk használni, ha csak menet közben derül ki, hogy mégis elválasztható az adott erőforrás munkája a többiekétől.

Például egy tevékenységhez 4 erőforrást rendeltünk. Tervezéskor nem tudjuk pontosan meghatározni az egyes erőforrások munkáját, menet közben derült ki, hogy a negyedik erőforrás a többiek munkájának ellenőrzését végzi, és így elegendő, ha csak később kezdi meg a munkáját az adott tevékenységen.

(Ha egy tevékenységhez rendelt összes erőforrás indítását késleltetni szeretnénk, akkor nem kell minden erőforrás-hozzárendelést egyenként beállítani, hanem sokkal célszerűbb a tevékenység kezdetét átütemezni.)

Az erőforrások munkájának szabályozása munkagörbék segítségével

Az Erőforrás kihasználtsága és a Tevékenység kihasználtsága nézetben láthatjuk, hogy az egyes erőforrások pontosan mennyi ideig és miképpen végeznek munkát az egyes tevékenységeken. Az erőforrás-hozzárendelés részleteinek megtekintésén kívül ebben a nézetben szabályozhatjuk az erőforrások időegységre eső munkáját is. Ennek két módja van:

- Előre meghatározott munkagörbe használatával. Az előre meghatározott munkagörbék grafikus módon, általánosságban írják le, hogyan oszlik el a munka az időben.

- Az időegységre eső munka közvetlen magadásával. Az Erőforrás kihasználtsága és a Tevékenység kihasználtsága nézet jobb oldali ablaktáblájában közvetlenül megváltoztathatjuk az időegységre vonatkozó erőforrás-hozzárendelési értékeket.

Hogy miként használjuk a görbéket, vagy hogyan szerkesztjük az erőforrás hozzárendeléseket, az attól függ, mit szeretnénk elérni. Az előre meghatározott görbék a legjobban olyan hozzárendeléseknél használhatók, ahol előre meg tudjuk mondani a munka tevékenységen belül várható alakulását. Ha például a munka egy tevékenység előrehaladtával folyamatosan nő, jól modellezhető a Későn terhelt (Back Loaded) típusú munkagörbével. A munka jellegének helyes felmérése segíthet az erőforrás-túlterhelések megszüntetésében. Egy Korán terhelt (Front Loaded) és egy Későn terhelt (Back Loaded) típusú, majdnem párhuzamosan ( a meredekségnek megfelelő kis eltolással) futó tevékenységhez ugyanaz az erőforrás túlterhelés nélkül hozzárendelhető.

(Az előre meghatározott munkagörbékkel szemben a kézzel módosított munkagörbék alkalmazása tervezési fázisban nem kívánatos)

Munkagörbék, munkaeloszlás-jelölők

| Jel | Név | Jelentés |
| --- | --- | --- |
|  | Egyenletes (Flat) | Ez az alapértelmezett. Minden nap annyi, amennyit az erőforrás-mennyisége és a naptár meghatároz, azaz, ha a naptár egységes, akkor minden napra azonos munkamennyiség jut. |
|  | Korán terhelt (Front Loaded) | A tevékenység csak a feladat végére éri el, mint maximumot, a megadott munkamennyiséget, lineáris növekedés mellett. |
|  | Későn terhelt (Back Loaded) | Teljes munkamennyiségről lineárisan fogy el a munka. |
|  | Kettős csúcs (Double Peak) | A munkamennyiség kétszer éri el a csúcspontot a tevékenység alatt. |
|  | Korai csúcs (Early Peak) | Rövid ”bemelegítés” után egyből eléri a maximumot a munkamennyiség, majd lineárisan csökkenni kezd. |
|  | Késői csúcs (Late Peak) | Folyamatos, lineáris növekedés mellett a befejezés előtt éri el a maximumát a munkamennyiség, ezt egy rövid levezető szakasz követi. |
|  | Harang (Bell) | A tevékenység a közepén éri el a maximumát. |
|  | Domb (Turtle) | Egyre csökkenő növekedés mellett a tevékenység közepén éri el a maximumát a munkamennyiség, ezt egyre fokozódó csökkenés követi. |
|  | Egyéni (Contured) | Mi magunk tetszőlegesen is alakíthatjuk a munkagörbét. |

Hogy megnőjön-e vagy változatlan maradjon-e a tevékenység időtartama, azt a tevékenység típusa határozza meg. A Rögzített időtartam típus választása esetén például nem nő meg a tevékenység hossza, viszont csökken az elvégzendő munkamennyiség.

Az erőforrás-hozzárendeléssel kapcsolatos feljegyzések készítéséhez kattintsunk a Erőforrás kihasználtsága vagy a Tevékenység kihasználtsága nézetben a megfelelő erőforrás-hozzárendelésre, majd kattintsunk a Hozzárendelés adatai párbeszédpanel Megjegyzés fülére, ahol begépelhetjük a megfelelő szöveget.

Az aktív költségtábla kiválasztása erőforrás-hozzárendelési nézetben

Egy erőforráshoz maximálisan 5 különböző költségtábla tartozhat. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanaz az erőforrás különböző tevékenységeken eltérő költségszerkezettel jelentkezzen. Az alapértelmezett az A díjtábla, ha ettől el szeretnénk térni, akkor meg kell adnunk hogy az adott tevékenységnél melyik díjtáblát alkalmazza a program.

Főbb témakörök:

Tevékenységadatok megadása	1

Időtartam felmérése	1

Mérföldkő (Milestone) megadása	2

Tevékenységek munkafázisokba szervezése	2

Kapcsolódó tevékenységek	2

A projekt átfutási idejének ellenőrzése	4

Hálódiagram	4

Erőforrások	5

Gépek, berendezések erőforrásadatainak megadása	5

Anyag típusú erőforrás bevitele	5

Erőforrásköltségek megadása:	5

Erőforrások tulajdonságainak megadása	5

Az időtartam, az erőforrás mennyiség és a munka közötti összefüggések	6

Anyagi erőforrások tevékenységekhez rendelése	7

Tevékenységek végrehajtásának nyomon követése	7

A projekt alaptervének elmentése	8

A projekt ütemezés szerinti nyomon követése	8

A tevékenység készültségi fokának megadása	8

Tevékenységek tényleges megvalósulási értékeinek megadása	9

Nyomon követhető-e a projekt?	9

Tevékenységkapcsolatok beállítása	10

Tevékenységek időütemezésének korlátozása	10

Kritikus úton levő tevékenységek azonosítása	12

A tevékenység munkafolyamatának megszakítása	13

Az egyes tevékenységek munkarendjének beállítása	13

Tevékenység típusának megváltoztatása	14

Fix költségek megadása és felmerülésük meghatározása	15

Ismétlődő tevékenységek létrehozása	15

Különböző erőforrásköltségek bevitele	16

Az erőforrások időben változó rendelkezésre állásának megadása	16

Az erőforrás munkájának késleltetése a tevékenységen	17

Az erőforrások munkájának szabályozása munkagörbék segítségével	17

Az aktív költségtábla kiválasztása erőforrás-hozzárendelési nézetben	18