Mit tud a Project?

Néhány alapfogalom

Task – időtartammal rendelkező tevékenységek

Mérföldkő/Milestone – a terv főbb eseményeit jelölő hivatkozási pont

Chart – nézet vagy annak része, mely grafikusan jeleníti meg a projekt-információkat

Constraint – olyan korlátozás, amikor a program vagy mi megadjuk a task kezdési- vagy befejezési időpontját

Cost – egy tevékenység, erőforrás, hozzárendelés vagy a teljes projekt ütemezett költsége.

Kritikus út/Critical Path – a taskok olyan láncolata, mely azokat a feladatokat jelöli, amelyeket feltétlenül el kell végezni a megadott időre.

Duration – a tevékenység megvalósításához szükséges aktív munkaidő

Elapsed duration –  az az időtartam, amely a task kezdetétől a befejezéséig eltelik, 24 órás nap és 7 napos hét figyelembevételével, beleszámítva az ünnep- és pihenőnapokat is.

Erőforrás – ember, gép, anyag, kellék, szerszám

Lag time – Két, egymással kapcsolatban levő task közötti időbeli késleltetés (pl. FS 2)

Lead time – Két, egymással kapcsolatban levő task közötti átlapolás (átfedés) (pl. FS –20%)

Overtime – Túlóra, az a munkamennyiség, melyet az erőforrás a munkaidején túl végez (s amelyért az Overtime Rate mezőben megadott órabért kalkulálja a program.

A program segít egy projekt szerteágazó feladatainak

áttekintésében

ütemezésében

a döntések előkészítésében.

Tisztázhatjuk a segítségével

a részfeladatokat

a résztvevő szervezetek kapcsolatait

a felelősségi- és hatásköröket.

A feladatok ütemezésével, a határidők, az erőforrások és a költségek tervezésével megbízhető kiindulási alapot teremthetünk a projekt megvalósításához.

Arra is felhasználható, hogy

- kövessük a projekt előrehaladását

megvizsgáljuk az időbeli és költségbeli eltérések okait

Lényeges, hogy mindeközben lehetővé teszi a projekt résztvevői közötti információcsrét (riportok, elektronikus levelezési rendszer, Internet).

## Lépések

Előkészületek: a lehetőségek tanulmányozása, projekt kezdetének és végének meghatározása, a cél mérhetősége

Projekt definiálása: határidők, mérföldkövek, célok, időkorlátok,

Modellépítés, határidőnapló:	tevékenység, időtartam, költség, kapcsolatok, erőforrások, összekapcsolás

Projekt indítása és nyomonkövetés: frissítés az eredményeknek és eljárásnak megfelelően, módosítás szükség szerint

Projekt lezárása: tapasztalatok összegzése.

## Képernyőkép

Nézetek/View: (Project 2000!)

Calendar, Gantt Chart, Network Diagram, Task Usage, Tracking Gantt, Resource Graph, Resource Sheet, Resource Usage…

Menüsor: File, Edit, View, Insert, Format, Tasks, Project, Window, Help

Standard eszköztár (új, megnyitás, mentés, nyomtatás, nyomtatási kép stb.)

Új: Link Tasks (láncszem), Unlink Tasks (szétszakított láncszem), Split Tasks (szétszakított pánt), Task Information (kartonlap), Task Notes (sárga lapocska), Assign Resources (két fej).

Formázó sor (Formatting Toolbar): (betűtípus, bold, italic, underline stb.)

Új: behúzás (alárendelés), csoportok kibontása, becsukása, szűrő, automatikus szűrő, Gantt Chart varázsló.

Beviteli sor: (mint az Excelnél)

Állapotsor: parancsok leírása, tájékoztatók, üzenetek (Caps Lock, Overtype stb.)

## A menürendszer felépítése

(Ami nincs felsorolva az  hasonló a Wordéhoz.)

File - New, Open, Close, Save stb. (mint a Wordnél) Send... és az Add routing - többfelhasználós inf.-csere (e-mail)

Edit - Undo Entry, Cut (Cell), Copy (cell) stb. (mint a Wordnél) Fill Down - ismétlődő adatok, Link Tasks és Unlink Tasks - a tevékenységek közti kapcsolatok felépítése vagy megszüntetése. Links és az Object - objektumok csatolása és beágyazása.

View - Calendar - naptár, Gantt Chart - táblázatos adat, vonalas ütemterv, a tevékenységeket időskálán mutatja (tevékenység/hét).

PERT chart - a terv alapjául szolgáló, a taskok kapcsolatait ábrázoló logikai modell (diagram, kritikus út, csomópontok és nyilak (irányított összekötő élek), hatidőnapló-kiigazítás (párhuzamos folyamatok), a megelőzés egyszerű azonosítása, tartalékidő), Resource Graph - erőforrás- és költséggörbék, Resource Sheet - az erőforrás alapadatok, Resource Usage - az erőforrások és költségek naptári egységekkénti bontása, Table - a táblázat tartalma, More Views - további nézetek,

Insert - Insert - új sor nyitása a task vagy az erőforrástáblában, és új elem felvétele, Insert Recurring Task - ciklikusan ismétlődő taskok felvitele, Insert Column - új oszlop beszúrára, Task Information (Shift-F2) - részletes adatmegadás ill. -megtekintés. Erőforrások esetén Resource Information. Task Notes - a Task Information Notes lapjára rögzíthetünk tetszőleges formájú és tartalmú információt az aktuális taskhoz. Erőforrások esetén Resource Notes jelenik meg. Resource Assignment - a taskok erőforrásigényének karbantartása.

Format - Font - a betűtípust, a Bar - a grafikus mezők jellemzőit, a Timescale ezek léptékét határozza meg. Gridlines - a sorok és oszlopok közti vonalak meghatározása. Gantt ChartWizzard - a vonalas ütemtervek paramétereinek beállítása. Text Styles, Bar Stíles - stílusok. Details – egyes nézetek továbbirészletes beállítása, Layout - a grafikus nézetek elemeinek tulajdonságait módosítja, Layout Now - a grafikus elemek automatikus elrendezése. Drawing - rajzos ikonpaletta.

Tools - Spelling; Outlining - a taskok hierarchiájának kialakítása. Filtered for - a taskok és erőforrások leválogatása adott szempontok szerint, Sort; Change Working Time - a projekt- és erőforrás naptárak. Resource Leveling - az erőforrásütemezés paraméterei. Tracking almenű - a megvalósítás követése, a Multiple Projects almenü - ha egyszerre több projecttel dolgozunk. Workgroup almenü - inf. csere e-mail útján. Macros és Record Macro - makrók, Customize - testreszabás, Option - állandó paraméterek beállítása.

Window - új ablak nyitása, minden ablak egyszerre, két ablakra osztás.

Help - Contens - tartalomjegyzék, Search for Help on - beírjuk a keresett fogalmat, Index - tárgymutató. Quick Preview - általános áttekintés a lehetőségekről és használatról, Tip the day - ötletek. Cue Cards -  tematikus segytség, pontokba szedett lépéssorozatok.

## Eszköztárak

Standard - New, Open, Save, Print, Print Preview, Spelling, Cut, Copy, Paste, Format Painter - A kijelölt mezők formátumát másolja;  Undo;  Link task - Összeköti a kiválasztott tevékenységeket Finish-Start típusú kapcsolattal. Unlink tasks - Szétkapcsolja a kiválasztott tevékenységeket. Information - megjeleníti a Task Information vagy a Resource Information párbeszédablakot (módosíthatunk is!); Attach Note - a Notes for Resource vagy a Task Information ablak Notes lapja; Resource Assignment - erőforrás-igény hozzárendelés, -módosítás vagy törlés; Sort by Date - rendezés kezdési időpont szerint; Zoom in, Zoom Out - az időskála kisebb, ill. nagyobb egységekre való átállítása; Goto Selected Task - a kiválasztott egység elérése; Drawing - rajzoló eszköztár. Copy Picture - statikus kép egy kiválasztott információról, mely a Paste paranccsal máshová vihető. Gantt ChartWizzard - a vonalas ütemtervek paramétereinek beállítása. Help.

Formatting eszköztár (Outline, azaz vázlat struktúra) – Outdent - egy szinttel kijjebb;  Indent - egy szinttel beljebb; Show Subtasks - az összevont tevékenységhez (Summary Taskhoz) tartozó tevékenységek (Subtaskok); Hide Subtasks - elrejti az előzőket; Show All Tasks - az összes tevékenység; Outline Symbols - megjeleníti vagy eltünteti az alárendeltséget mutató jeleket. Filter Box - az alkalmazott és a választható szűrők; Font Box - aktuális és választható betűtípusok; Font Size Box - betűméret. Bold, Italic, Underline, Align Left, Center, Align Right.

További eszköztárak (elérhetők: View/Toolbars)

Drawing eszköztár

Microsoft eszköztár

Resource Management eszköztár

#### Tracking eszköztár

Visual Basic eszköztár

WorkGroup eszköztár

## Taskok és mérföldkövek

Taskok = részfolyamatokat ábrázoló tevékenységek és kiemelt fontosságú események (mérföldkövek).

A részfolyamatok szöveges elnevezéseit beírjuk a Gantt Chart nézet táblázatos részén a Task Name mezőbe, Enter. A felviteli sorrend tetszőleges. A Duration mezőben hozzárendelt egységinyi időtartamot a Task Informationban (Shift-F2) megváltoztathatjuk. Időtartam egysége: perc, óra, nap, hét.

Mérföldkő - a) egy fontos eseményt jelölő taskhoz nulla időtartamot rendelünk;  b) a Task Information/Advanced lapon beikszeljük a Mark Task as Milestone mezőt.

## Taskok összekapcsolása

- (Ghantt Chartban) Kijelöljük az összekapcsolandó taskokat.

- Edit/Link Tasks vagy Ctrl+F2, vagy Standard eszköztár Link Tasks (láncszem) gomb.

Kapcsolat módosítása:

1. Dupla bal kattintás a taskokat összekötő vonalra, majd a Task Dependency panelen választunk az alábbi kapcsolódások közül:

#### FS – Finish Start – 1-2-3

#### SS – Start Start – 1-4

#### SF – Start Finish – 6-7

#### FF – Finish Finish – 9-10

2. Ugyanez elvégezhető a jobb gomb lenyomására megjelenő helyi menün (vagy a menüsor Project pontján) a Task Informacion (vagy Shift+F2) párbeszédablak Predecessors lapján.

Szétkapcsolás:

Kijelölés után Edit/Unlink Tasks, vagy Standard eszköztár Unlink Tasks (szétszakított láncszem) gomb, vagy Task Dependency panelen a Delete gomb megnyomásával

A Lag-idő/Lead Time

Időhézag (a lag értéke pozitív szám) – a következő tevékenység kapcsolódási pontja a megelőző tevékenység kapcsolódási pontja utáni időpontra esik, vagy átfedés (a lag értéke pozitív szám) –  a következő tevékenység kapcsolódási pontja a megelőző tevékenység kapcsolódási pontja elé esik.

## Határidők, időkorlátok

Egy task csak egy időkorláttal rendelkezik – Indentificator oszlopban megjelenő ikon!

Rögzített időpontú taskok – a tevékenységek egy meghatározott időpontban következnek be

Kezdési és befejezési időkorlátok/Constraint – a tev. Egy bizonyos időpontnál korábban vagy később nem következhet be.

Beállítás: Task Information/Advanced/ Constrain task

ASAP – As Soon As Possible – a lehető legkorábban kezdődik– ez a default érték.

ALAP – As Late As Possible – a lehető legkésőbb kezdődik, anélkül, hogy a következőket eltolná.

SNET – Start No Earlier Then – a legkorábban a megadott időpontban vagy utána kezdődik,

##### FNET – Finish No Earlier Then – a legkorábban a megadott időpontban vagy utána fejeződik be,

##### MSO – Must Start On – pontosan a megadott időpontban kell kezdődnie,

##### MFO – Must Finish On – pontosan a megadott időpontban kell befejeződnie,

SNLT – Start No Later Then – legkésőbb a megadott időpontban vagy előtte kezdődik,

FNLT – Finish No Later Then – legkésőbb a megadott időpontban vagy előtte fejeződik be.

## Ciklikusan ismétlődő taskok

Beállítás: Insert/Recurring Task Information

Tevékenység tartama.

Naponkénti, heti, havi vagy évi ismétlődés.

Mely napokon, heteken, hónapokban.

Mikor kezdődik? Hány alkalom után, vagy konkrétan mely napon fejeződik be?

## Taskok törlése és beszúrása

Törlés: a Gantt Chart baloldalán kijelölés, Edit/Delete Task, vagy Del gomb. Ha töröljük a Summary Taskot, törlődik minden alárendelt task.

Törlés visszavonása: Edit/Undo Delete vagy Crtl-Z, vagy Standard/Undo gomb.

Beszúrás: Insert/Insert Task

Megjegyzés: ha a Tools/Options/Schedule - Autolink Inserted or Moved Tasks paraméter aktív, a program automatikusan módosít a törlés után.

## Taskok sorrendjének megváltoztatása

a) Jelöljük ki az áthelyezendő taskokat, helyezzük a kurzort az első oszlopba és Drag and Drop módszerrel húzzúk a taskokat a kívánt helyre.

b) Edit - Cut és Paste

Megjegyzés: ha a Tools/Options/Schedule - Autolink Inserted or Moved Tasks paraméter aktív, a program automatikusan módosít az áthelyezés után.

## Taskok hierarchiába rendezése

Alá-fölé (Outlining) -

a) kijelüljük a taskok összefüggő csoportját és az Indent gomb lenyomásával jobbra léptetjük (Subtaskká tesszük). Visszacsinálás: Outdent. Többszöri mélységig!

b) Tools/Outlining

c) Alt-Shift-jobb nyíl = jobbra léptetés

Alt-Shift-bal nyíl = balra léptetés

## Erőforrások

A) A projekt megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások adatai (Resource Pool)

B) A tevékenységenként jelentkező erőforrás-igények.

## A rendelkezésre álló erőforrások

Erőforrás = anyag, személy, alkatrész, szakemberek csoportja, munkaterület (Resource Sheet)

Resource Name		az erőforrás neve

Max. Units		az erőforrásból rendelkezésre álló max. 									mennyiség (1-100)

Std. Rate		az erőforrás időegységre eső arányos 									költsége

Ovt. Rate 		az erőforrás időegységre eső arányos 									túlmunka-költsége

Cost/Use		felhasználásonkénti egyszeri költség

Accrue At		a költség felmerülésének időpontja 							(Start, End, Prorated - a tevékenység 
	kezdetén, végén, vagy folyamatosan)

Base Calendar		az erőforrásnaptár alapjául szolgáló projektnaptár neve.

Összeállításának lépései:

1. View/Resource Sheet nézet.

2. View/Table - Entry

3. A Resource Name oszlopba beírjuk az erőforrás nevét

4. Ha az erőforrásból egynél több van, kitöltjük a Max. Units mezőt.

5. Kitöltjük a többi mezőt is.

6. Megismételjük a 3-5- lépést minden erőforrásra.

## A Taskok erőforrásigénye

Minden task esetén rögzítjük a végre-hajtáshoz szükséges élőmunka-, gép- és egyéb igényeket, valamint azok mértékét.

1. Kiválasztjuk az aktuális taskot.

2. Rákattintunk a Resource Assigment gombra a Standard eszköztáron (vagy: Insert/Resource Assigment)

3. A Resource Assigment ablak Name mezejében kiválasztjuk az erőforrás nevét vagy beírjuk az új erőforrásnevet.

4. Az Units mezőbe beírjuk a mennyiséget.

5. Rákattintunk az Assign gombra.

6. Ha van további erőforrásigény a taskon, megismételjük a 3-5. lépést.

7. Close.

## Az erőforrás-igény kezdete a taskon

Lehetőség van az erőforrás működésének kezdetét a task kezdési időpontjánál későbbi időpontra megadni.

1. View/Gantt Chart nézet

2. Window/Split

3. A Gantt Chart-on kiválasztjuk a tevékenységet, melyhez az eltolt kezdésű erőforrást szeretnénk rendelni.

4. Rákattintunk az összetett nézet alsó felére és a View/More Views-ből kiválasztjuk a Task Form nézetet.

5. Format/Details - Resource Schedule

6. Ha a Work mező üres, kitöltjük a szükséges munka időtartamát.

7. A Delay mezőbe beírjuk az időtartamot, amivel eltoltjuk az erőforrás kezdetét.

8. OK.

9. Window/Remove Split

## A munka, az időtartam és az erőforrás

Work/Munka

Duration

Időtartam

Unit

Egységnyi erőforrás

Időtartam/Duration = Munkamennyiség/Work / Erőforrások száma/Unit

Unit = Work / Duration

Work = Unit x Duration

## Fix időtartamú és erőforrás-vezérelt taskok

A) Resource Driven - erőforrás-vezérelt időtartamtípus - a program módosítja az időtartamot a taskhoz rendelt erőforrás változásának függvényében.

B) Fixed Duration - fix időtartamtípussal dolgozunk, a szükséges munka mennyiségének változtatásakor a program más adatot nem módosít (átszámolja a megfelelő munkaóra-szükségletet)

Beállítás: Tools/Option/Schedule - Default Duration Type

Módosítás: Insert/ Task Information - Resources - Duration Type.

Fixed-duration scheduling – Ütemezési módszer, melynél a tevékenység időtartama nem változik, független a taskhoz rendelt erőforrások számától.

Fixed-duration task – Olyan task, melynek időtartama egy állandó érték, melyre nincs hatása taskhoz tartozó munkamennyiség, vagy az erőforrások számának változása.

#### Időtartam = munkamennyiség / erőforrások száma

Fixed-unit task  – Olyan task, melyhez tartozó erőforrás mennyisége egy állandó érték, melyre nincs hatása taskhoz tartozó munkamennyiség, vagy a task időtartamának változása

erőforrások száma = munkamennyiség / időtartam

##### Fixed-work task  – Olyan task, melyhez tartozó munkamennyiség egy állandó érték, melyre nincs hatása az erőforrások számának, vagy a task időtartamának változása

munkamennyiség = erőforrások száma x  időtartam

Fixed cost – A taskhoz tartozó olyan költség, mely független a task időtartamától vagy a taskon dolgozó erőforrások által végzett munkától.

Fixed date – Olyan időpontok, melyek felvitelével a taskok időbeli helyzetét befolyásolhatjuk a kezdés és befejezés, illetve a „kemény” korlátok megadásával (FNET, FNLT, MFO, MSO, SNET, SNLT)

## Alapnaptárak

Standard (Project Calendar) - ötnapos heti munkarend - Hétvégéből munkanap: Make date(s)/Working, Munkanapból pihenőnap: Make date(s)/Nonworking. - Másolatot készíthetünk belőle a Tools/Change Working Time ablak New gombjával.

Create New Base Calendar - megadjuk az új nevet, rákattintunk a Create New Base Calendar gombra, majd OK.

## Erőforrás-naptárak

View/Resource Sheet nézet Base Calendarban választhatunk az alapnaptárak közül. Az erőforrás sajátos munkarendjét a Tools/Change Working Time párbeszédablakban alakíthatjuk ki.

## A naptárak kezdeti értékeinek beállítása

Tools/Options/Calendar - Calendar Options for (V: Change Working Time/Options) - beállítjuk a task napi kezdési és befejezési időpontját (Default Start Time, Default Finish Time), napi 8 munkaórát (Hours Per Day), heti 40 munkaórát (Hours Per Week). A Set as Default lenyomásával kezdeti értékekké válnak, de csak az aktuális projektre érvényesek!

## Költségadatok

Megadhatók arányos értékként (időegységenként jelentkezik vagy ahányszor az erőforrást felhasználjuk), fix költségként (egy tevékenységhez tartozó erőforráshoz), de megadhatunk egy tevékenységhez közvetlen költséget, erőforrás igénybevétele nélkül is.

## Arányos költségek

Arányos költségek (Rate) = a task végrehajtásához szüksége élőmunka vagy berendezések időegységre eső költségei, valamint az erőforrás-felhasználásonként egyszer jelentkező költségek (Cost/Use). Az időegységre eső költségeknél a normál költség (Normal Rate) mellett rendelke-zésre áll a túlmunka időegységre eső költsége (Overtime Rate) is.

Az arányos költségek megadása:

1. View/Resource Sheet nézet.

2. A Std. Rate, Ovt. Rate és Cost/Use mezőkbe beírjuk a megfelelő erőforrás arányos költségeit.

3. Enter.

## Költségfelmerülés időpontja:

Accrue At:

Start		a tevékenység kezdetekor

Prorated	egyenletesen elosztva a tevékenység időtartama alatt

End		a tevékenység befejezésekor.

A Standard Rate és az Overtime Rate default értékeit a Tools/Options/General/General Options forban állíthatjuk be. Ezek utólag csoportosan is módosíthatók - kijelölés után. Nem összefüggő csoport esetén Ctrl lenyomásával egyenként végezhetjük a kijelölést. Ezután a Standard eszköztár Information parancsára kattintunk. A Resource Information megfelelő mezőit kitöltjük.

## A tevékenység fix erőforrás-költsége

A tevékenység fix erőforrás-költségének

(Fixed Resource Cost) megadása:

1. View/Gantt Chart

2. Window/Split

3. A Gantt Charton kiválasztjuk a tevékenységet, melyhez fix erőforrás-költséget szeretnénk rendelni.

4. Az alsó ablakban a Resource Name-ban kiválasztjuk az erőforrást, vagy beírjuk az újat.

5. Ha ez az egyetlen erőforrás, amit a tevékenységhez rendelünk, beixeljük a Fixed-et.

6. A Duration mezőbe beírjuk a tevékenység időtartamát.

7. Format/Details/Resource Cost

8. Az erőforrás Units mezőjébe „0”-t írunk.

9. A Cost mezőbe beírjuk ez erőforrás fix költségét. OK.

## A tevékenység közvetlen fix költsége

Közvetlen fix költség (Fixed Cost) - megállapodásban rögzített munkadíj vagy átalánydíj. A költséget közvetlenül a tevékenységhez kapcsoljuk.

1. View/Gantt Chart

2. View/Table - Cost paraméter

3. A Fixed Cost mezőbe beírjuk a közvetlen fix költséget. Enter.

## Az adatok összefoglaló áttekintése

### Task Information

General

Name = a task megnevezése; Duration = időtartama; Percent Complete = a task készültségi foka; Priority = az erőforráskorlátok figyelembe vételével történő ütemezésnél van szerepe. Start és Finish = a task kezdési és befejezési időpontja. Hide Task Bar = eltűnik a task ütemvonala; Rollup Gannt Bar To Summary = a subtaskra vonatkozó dátumok szimbólumai jelennek meg a hozzá tartozó Summary Taskon.

Predecessors

A tevékenység megelőző kapcsolatai. Új megelőző kapcsolat felvitelekor a Task Name mezőre kattintunk és a lenyíló ablakból kiválasztjuk a megelőző tevékenységet.

Resources

A tevékenységhez rendelt erőforrások listája. A Resource Sheeten még nem szereplő új erőforrás beírásához be kell ikszelni a Tools/Options/General lapon az Automaticaly Add Nem Resources mezőt.

Duration Type = választható fix időtartamú (Fixed Duration) és erőforrás-vezérelt (Resource Driven) tevékenységtípus. Kezdeti értékét a Tools/Options/Shedule lapján a Default Duration Type mezőben állíthatjuk be.

Advanced

Constrain Task = az időkorlát típusa és (ha van) a hozzá tartozó dátum; Mark Task as Milestone = ha mérföldkőnek tekintjük a tevékenységet; WBS Code = a munkalebontási struktúra kódjai.

Notes

Az adott tevékenységhez tartozó feljegyzések.

Elérhető a Standard eszköztár Attach Note, vagy az Insert/Task Notes-szel is.

## Resource Information

Új erőforrás felvitelére vagy már meglevő adatainak megtekintésére, módosítására szolgál.

Name = az erőforrás neve; Initials = nevének rövidítése; Max Units = az erőforrásból rendelkezésre álló egységek száma (0-100); Std. Rate és Ovt. Rate = az erőforrás arányos költségei normál és túlmunka esetére. Per Use = az erőforrás használatával kapcsolatos egyszeri költség. Accrue At = az aktuális költség a tevékenység kezdetekor, befejezésekor vagy folyamatosan merül fel. Base Cal = a projekt alapnaptára. Group = melyik erőforráscsoporthoz tartozik az aktuális erőforrás (például saját vagy külső munkatárs stb.). Code = alfanumerikus kód (például pénzügyi könyvelési kód)

Az Insert/Resource/Notesszel és a Standard eszköztár Attach Note gombjával feljegyzést csatolhatunk erőforrásokhoz is.